## Sheet2
广东旗胜EPC项目管理执行流程（260522版）—初稿
阶段 | 内容 | 工作节点 | 执行标准 | 主导部门 | 辅助部门 | 监督部门 | 成果文件 | 评估标准 | 备注
第一阶段：市场开发阶段（主导：市场部 ¦ 辅助：设计部/工管部）
一：市场开发阶段 | 客户获取 | 自拓开发 | 客户信息：姓名、电话、微信 项目信息：类型、面积、地址 内部教练 ：对接人、关键人、决策人 | 市场部 | / | 总经办 | 客户档案登记表 | 是/否
资源介绍
平台赋能
| 项目攻坚 | 客户拜访/参观考察 公司模式介绍 | 客户需求与痛点分析 提供解决方案 案例呈现 参观公司 |  | / |  | 客户洽谈记录单 设计需求调查表 原始图纸汇总 项目图像资料 | 是/否
|  | 项目入库 | 供应商信息资料登记，提资，审核完成入库。 |  | / |  |  | 是/否
|  | 项目调研 | 现场勘察，信息收集、需求了解、客户需求调查表完善。 项目原始图纸收集：建筑图 |  | 设计部/工管部 |  |  | 是/否
|  | 设计咨询与服务 | 设计理念 平面草图 意向图片：概念方案 |  | 设计部 |  | 主案设计师介绍方案 客户意见反馈表 | 是/否
|  | 商务洽谈 | 项目投资预算，设计报价， 服务流程展示 |  | 成本部/工管部 |  | 商务洽谈报告 | 是/否
| 设计签约 | 设计合同签署 | 重要步骤 |  | / |  | 全案合同及附件 | 是/否
|  | 设计定金收取 | 定金40%，到账确认 |  | / |  | 到帐水单 | 是/否
阶段总结：市场部主导，拓客攻坚、转化成交、达成业绩。
第二阶段：设计方案阶段（主导：设计部 ¦ 辅助：市场 / 成本 / 采购/工管）
| 项目立项 | 内部立项 | 确认工作界面负责人 设计任务书：内容及周期 | 市场部 | 设计部/工管部 | 总经办 | 立项会议及纪要 工作假面划分表 | 是/否
|  | 勘验现场 | 组织甲方、设计及工程负责人项目现场勘查 |  |  |  | 勘察信息登记表 现场图像资料 | 是/否
|  | 资料收集 | 专业图纸收集：建筑、结构、外立面、机电、暖通、燃气、消防，智能界面确认。 |  |  |  | 图纸档案文件汇总 | 是/否
|  | 设计进度计划 | 制定设计工作计划 |  |  |  | 项目总体工作计划书 | 是/否
二：设计方案阶段 |  | 汇报提交 | 向甲方提交设计工作计划书及服务流程 |  |  |  | 会议及纪要 工作确认单 | 是/否
| 方案设计 | 方案汇报 | 完成平面布局方案设计1-3稿 协同主案设计师向甲方汇报 |  |  |  | 会议及纪要 甲方意见反馈表 工作确认单 | 是/否
| 效果设计 |  | 完成效果方案设计 协同主案设计师向甲方进行汇报 |  |  |  |  | 是/否
| 施工图设计 |  | 完成全套施工图设计 协同主案设计师向甲方进行汇报 |  |  |  |  | 是/否
| 项目预算 | 成本预算 | 组织内部各部门对项目成本核算会议：设计，工程、软装 | 成本部 | 设计部 工管部 |  | 会议及纪要 成本概算汇总表 | 是/否
| 方案深化 | 专业配合汇总审核 | 组织各专项配合方：机电、消防、水暖、结构门窗等，督导参与第三方技术会议 | 设计部 | 采购部 市场部 工管部 |  | 机电图纸及设备清单 水暖设备图纸及设备清单 改造图纸及材料清单 | 是/否
|  | 硬装物料手册 | 硬装色块、木皮、石材、五金洁具、灯具照明汇总 |  | 采购部 |  | 硬装物料表 材料样板封样 | 是/否
|  | 固装物料手册 | 固装图纸、色板、五金、电器、石材汇总 |  | 采购部 |  | 固装物料表 材料样板封样 | 是/否
二：设计方案阶段 |  | 软装物料手册 | 软装方案产品、皮布板、配饰色板汇总 |  | 采购部 |  | 软装物料表 材料样板封样 | 是/否
|  | 图纸会审 | 施工图会审会议：基础施工图及精装施工图。 |  | 成本部 采购部 工管部 |  | 会议及会议纪要 提交施工图设计节点 | 是/否
|  | 工程项目预算书 | 成本整理总体施工报价预算汇总成册 | 成本部 | 采购部 |  | 施工预算报价书 | 是/否
|  | 设计成果交付 | 设计全套图纸成果向甲方汇报并确认： 设计成果，各项主材确认，项目预算报价书： 精装、家具、生活居品预算单 | 设计部 | 市场部 |  | 移交成果确认表 | 是/否
| 商务收款 | 设计进度款收取 | 达到设计款95%、竣工后收取5%尾款 | 市场部 | / |  | 到账水单 | 是/否
阶段总结：设计部主导，方案落地、成果输出、标准统一。
第三阶段：投标成本中心主导，招标采购主导（ 辅助：市场 / 工管 / 采购）
| 项目投标 | 投标报名 | 参与投标，资料递交与接收 | 市场部 | / | 总经办 | 投标报名文件 | 是/否
|  | 招标资料接收 | 招标文件接收，建群共享每部团队说明 | 市场部 | / |  | 招标文件 | 是/否
|  | 现场勘察 | 技术人员现场勘察，信息收集与项目了解 | 成本部 | 工管部 |  | 勘察报告 | 是/否
|  | 项目提疑 | 问题汇总，问题递交，并查收回复结果 | 成本部 | 工管部 |  | 答疑会汇总表 | 是/否
|  | 保函/保证金递交 | 按照招标要求提交保证金及保函 | 成本部 | 财务部 |  | 回执单 | 是/否
|  | 商务/资格/技术标制作 | 商务标，资格标、技术标的制作确认 | 成本部 | 工管部 采购部 |  | 投标文件 | 是/否
三：招投标阶段 |  | 成本测算+决策 | 成本测算、投标利润确认，出阶前确认 | 成本部 | 总经办 采购部 |  | 投标报价表 | 是/否
|  | 标书装/打/印/封/送 | 标准文件的确认打印盖章，封标，要求时间递交。 | 市场部 | 成本部 |  | 投标递交文件 | 是/否
|  | 述标+现场投标 | 现场述标+甲方提疑答疑。 | 工管部 | 市场部 成本部 |  | 述标文件+现场述标 | 是/否
|  | 回标 | 二次/次三回标递交定价 | 市场部 | 成本部 |  | 回标定价表 | 是/否
|  | 中标/合约 | 中标通知书接收+签署合同 | 市场部 | 法务部 |  | 中标通知书 | 是/否
|  | 工程预付款收取 | 收取工程预付款确认 | 项目部 | 市场部 |  | 到账水单 | 是/否
| 劳务招采 | 项目招标公示 | 招标信息公示，发招标资料 | 采购部 | 成本部 |  | 招标信息记录 | 是/否
|  | 供应商入库 | 供应商信息资料登记，提资，审核完成入库。 | 采购部 | 成本部 |  | 入库资料 | 是/否
|  | 供应商考察 | 供应商项目，技术，公示，实力，考察 | 采购部 | 成本部 工管部 |  | 考察报告 | 是/否
三：招投标阶段 |  | 材料/劳务成本清单拆分 | 脑无清单及材料清单拆分整理，具备招标外发条件 | 成本部 | 项目部 |  | 分包招标清单表 | 是/否
|  | 项目图纸/工艺/清单交代 | 项目概况，工艺，要求，答疑，图纸交底 | 采购部 | 成本部 工管部 |  | 图纸+清单/交底记录 | 是/否
|  | 第一轮评标 | 价格分70%+综合分30% | 采购部 | 成本部 工管部 |  | 评标记录 | 是/否
|  | 多轮评标 | 价格分70%+综合分30% | 采购部 | 成本部 工管部 |  | 评标记录 | 是/否
|  | 中标决策/发中标通知 | 中标单位决策+发中标通知 | 采购部 | 成本部 工管部 |  | 中标通知书 | 是/否
|  | 分包合约签署 | 合同签署闭环 | 工管部 | 采购部 |  | 合约签署备案 | 是/否
阶段总结：成本投标中心部牵头投标，采购负责分包，确保中标可控、利润可控。
第四阶段：生产交付阶段（主导：项目部 ¦ 监督：工管中心）
| 施工前期 隐蔽工程 | 开工仪式 | 组织设计方，工程方，甲方做开工仪式： | 项目部 | 工管部 | 总经办 | 开工资料档案登记表 | 是/否
|  | 现场放线+验线 | 现场放线、复核验线 |  | 工管部 |  | 放线验手表 | 是/否
|  | 制定总控计划 | 进度计划、节点计划、交付计划 |  | 工管部 |  | 计划表 | 是/否
|  | 安全文明施工管理 | 8S 管理、现场规范 |  | 工管部 |  | 日报汇报表 | 是/否
四：生产交付阶段 |  | 项目安全培训 | 每日施工安全培训 |  | 工管部 |  | 会议+培训图文反馈 | 是/否
|  | 日报/周报 | 项目每日、每周反馈施工进度，现状反馈。 |  | 工管部 |  | 汇报反馈表 | 是/否
|  | 基层材料下单 | 辅材采购、进度跟进 |  | 采购部 |  | 辅材材料下单表 | 是/否
|  | 主材确认/主材下单 | 主材确认、采购、跟进 |  | 采购部 |  | 主材采购下单表 | 是/否
|  | 隐蔽工程施工 | 水电、防水等隐蔽施工 |  | 工管部 |  | 隐蔽工程验收报告及备案 同步共享业主 | 是/否
|  | 隐蔽工程验收 | 三方验收、签字确认 |  | 工管部 |  | 隐蔽工程验收报告及备案 | 是/否
| 施工中期 | 基层施工 | 监督施工进度，质量，规范、安全 | 项目部 | 工管部 |  | 工程管理节点日报 | 是/否
|  | 基层整改 | 整改消项、复查闭环 |  | 工管部 |  | 基层整改消項验收表备案 | 是/否
|  | 基层验收 | 甲方 / 设计 / 工程三方验收 |  | 工管部 |  | 基层验收表甲方签字确认 | 是/否
|  | 面层施工/主材安装 | 天地墙主材/面层施工 |  | 工管部 采购部 |  | 工程管理节点日报 | 是/否
|  | 定制品复尺/出图 | 现场复尺、出图、数据追踪 |  | 采购部 设计部 |  | 产品深化图 | 是/否
|  | 定制/固装下单生产 | 定制品、固装采购、进度跟进 |  | 采购部 设计部 |  | 固装产品采购下单 | 是/否
|  | 变更增项/窝工索赔 | 变更确认，认量认价，窝工索赔文件及对接确认。 |  | 成本部 |  | 签证单/索赔手续表 | 是/否
四：生产交付阶段 | 商务款 | 月进度款申请 | 达到工程预算款80%，向业主发起请款单请款 |  | 成本部 |  | 到账水单 | 是/否
| 施工后期 | 定制产品进场安装 | 进场、进度、质量、安全、成品保护 | 项目部 | 采购部 |  | 工程管理节点报告备案 | 是/否
|  | 固装进度安装 | 监督协调固装安装进度、质量、规范、安全、成品保护 |  | 采购部 |  | 内部固装验收签字确认备案 | 是/否
|  | 保洁工作 | 粗保洁 + 精保洁 |  | 采购部 |  | 保洁报价审核及照片收集整理 | 是/否
|  | 精装预验收 | 内部整体验收 |  | 成本部 工管部 |  | 精装预验收报告备案 | 是/否
|  | 精装整改消項 | 责任整改、消项、复查 |  | 工管部 |  | 精装最终整改验收报告备案并提交整改建议 | 是/否
|  | 竣工精装验收 | 甲方 / 设计 / 工程三方竣工验收，签字确认 |  | 成本部 工管部 |  | 精装验收表甲方签字确认及备案 | 是/否
| 商务款 | 竣工款收款 | 收取合同额 90% 竣工款 | 项目部 | 成本部 |  | 到账水单 | 是/否
|  | 结算确认 | 甲方结算、劳务分包结算 |  | 成本部 |  | 结算确认书 | 是/否
|  | 结算款收款 | 结算资料核对，报审，确认。合同总额97% |  | 成本部 |  | 到账水单 | 是/否
阶段总结：项目部项目经理为主导，为项目进度，安全、质量、利润、服务，负责高品质完成、准时交付。工管中心监督，成本 / 采购配合。
第五阶段：售后服务阶段（主导：客服部 ¦ 辅助：工管部）
| 客户满意度 | 满意度调查+回访 | 完成客户评价调查表 | 客服部 | / | 总经办 | 客户满意度调查表备案 | 是/否
| 客户维护 | 客户维护+客情关系 | 持续客户链接关系，加深信任度 | 客服部 | / |  | 跟进记录 | 是/否
| 服务响应 | 质保内 | 收到客诉后24小时内回复，48小时内给予解决方案，3天内完成售后处理方案 | 客服部 | 工管部 |  | 售后服务回执表 | 是/否
五：售后服务阶段 |  | 质保期后 | 收到客诉后48小时内回复，72小时内给予解决方案，7天内完成售后处理 | 客服部 | 工管部 |  | 售后服务回执表 | 是/否
| 客户回访 | 客户回访次数 | 每月2次联系沟通，了解使用情况，询问新项目商机。 | 客服部 | / |  | 客户回访记录表备案 | 是/否
| 客户裂变 | 挖掘客户新项目/客户转介绍 | 提供增值服务，生活关怀，加强维护粘度，拜访 | 客服部 | / |  | 微信记录，电话记录，照片记录 | 是/否
| 商务款 | 工程质保金回款 | 资料齐全、到账 | 客服部 | / |  | 到账水单 | 是/否
阶段总结：客户部主导服务，实现满意度、复购、裂变、回款闭环。